## Totaal
Totaal logboek
| Totaal aantal uren: | 8.3333

## Davy
Logboek Davy Heutmekers
|  | Totaal aantal uren: | 9
Datum | Beschrijving | Tijdregistratie |  | Aantal uren | Reflectie
|  | Begintijd | Eindtijd
2014-10-13 | Aanmaken logboek | 10:00 | 11:00 | 1
2014-10-13 | Start gemaakt aan Plan van Aanpak. Aanleiding, opdrachtgever, probleemstelling beschreven. Begonnen aan afbakening | 11:45 | 15:15 | 3.5 | Beschrijvingen met de betrekking tot de aanleiding, probleemstelling moeten met de groep gecontroleerd worden. De afbakening moet met een docent bekeken worden.
2014-10-14 | Oefententamen PIT1 gemaakt | 13:30 | 15:00 | 1.5 | Oefententamen samen met Delano Cörvers gemaakt. Dinsdag na de herfstvakantie is controle en uitleg over het oefententamen.
2014-10-15 | Plan van Aanpak bijgewerkt met randvoorwaarden, risico's en de globale aanpak | 12:30 | 15:30 | 3 | Randvoorwaarden nog niet compleet, controleren met docent.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Delano
Logboek Delano Cörvers
|  | Totaal aantal uren: | 10.3333
Datum | Beschrijving | Tijdregistratie |  | Aantal uren | Reflectie
|  | Begintijd | Eindtijd
2014-10-13 | GitHub repository aangemaakt | 11:20 | 11:30 | 0.16667 | GitHub repo succesvol aangemaakt
2014-10-13 | Samenwerkingscontract gemaakt | 10:00 | 11:15 | 1.25 | Samenwerkingscontract ondertekend door alle groepsleden
2014-10-13 | Start gemaakt aan Plan van Aanpak. Aanleiding, opdrachtgever, probleemstelling beschreven. Begonnen aan afbakening | 11:45 | 15:15 | 3.5 | Beschrijvingen met de betrekking tot de aanleiding, probleemstelling moeten met de groep gecontroleerd worden. De afbakening moet met een docent bekeken worden.
2014-10-14 | Afbakening afgemaakt (niet-functionele eisen) | 9:20 | 10:00 | 0.66667 | Door een fout in word, is het document niet goed opgeslagen geworden. De niet-functionele eisen zijn in de avond er opnieuw bijgezet geworden (dubbel werk)
2014-10-14 | Oefententamen PIT1 gemaakt | 13:30 | 15:00 | 1.5 | Oefententamen alleen gemaakt en vervolgens gecontroleerd met een klasgenoot. Dinsdag na de herfstvakantie is controle en uitleg over het oefententamen.
2014-10-14 | De doelstellingen beschreven en het verwachte eindresultaat in de PvA gezet | 19:30 | 20:15 | 0.75 | De bijgewerkte gegevens moeten worden goedgekeurd door de andere groepsleden. De informatie die in het document getypt is, komt voornamelijk voort uit de requirements en use case / activity diagrammen.
2014-10-15 | Plan van Aanpak bijgewerkt met randvoorwaarden, risico's en de globale aanpak | 12:30 | 15:00 | 2.5 | Randvoorwaarden nog niet compleet, controleren met docent.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## François
Logboek François Menning
|  | Totaal aantal uren: | -11
Datum | Beschrijving | Tijdregistratie |  | Aantal uren | Reflectie
|  | Begintijd | Eindtijd
| Aanvullen logboek | 11:00 |  | -11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0