## Totaal
Totaal logboek
| Totaal aantal uren: | 18.8333

## Davy
Logboek Davy Heutmekers
|  | Totaal aantal uren: | 12.5
Datum | Beschrijving | Tijdregistratie |  | Aantal uren | Reflectie
|  | Begintijd | Eindtijd
2014-10-13 | Aanmaken logboek | 10:00 | 11:00 | 1
2014-10-13 | Start gemaakt aan Plan van Aanpak. Aanleiding, opdrachtgever, probleemstelling beschreven. Begonnen aan afbakening | 11:45 | 15:15 | 3.5 | Beschrijvingen met de betrekking tot de aanleiding, probleemstelling moeten met de groep gecontroleerd worden. De afbakening moet met een docent bekeken worden.
2014-10-14 | Oefententamen PIT1 gemaakt | 13:30 | 15:00 | 1.5 | Oefententamen samen met Delano Cörvers gemaakt. Dinsdag na de herfstvakantie is controle en uitleg over het oefententamen.
2014-10-15 | Plan van Aanpak bijgewerkt met randvoorwaarden, risico's en de globale aanpak | 12:30 | 15:30 | 3 | Randvoorwaarden nog niet compleet, controleren met docent.
2014-10-15 | Scrum planning gemaakt met Delano in Microsoft Project 2013 | 15:30 | 19:00 | 3.5 | Dit was de eerste keer dat we Microsoft Project hebben gebruikt. In het begin was het even uitzoeken alles werkt, maar uiteindelijk is het goed gelukt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Delano
Logboek Delano Cörvers
|  | Totaal aantal uren: | 17.3333
Datum | Beschrijving | Tijdregistratie |  | Aantal uren | Reflectie
|  | Begintijd | Eindtijd
2014-10-13 | GitHub repository aangemaakt | 11:20 | 11:30 | 0.16667 | GitHub repo succesvol aangemaakt
2014-10-13 | Samenwerkingscontract gemaakt | 10:00 | 11:15 | 1.25 | Samenwerkingscontract ondertekend door alle groepsleden
2014-10-13 | Start gemaakt aan Plan van Aanpak. Aanleiding, opdrachtgever, probleemstelling beschreven. Begonnen aan afbakening | 11:45 | 15:15 | 3.5 | Beschrijvingen met de betrekking tot de aanleiding, probleemstelling moeten met de groep gecontroleerd worden. De afbakening moet met een docent bekeken worden.
2014-10-14 | Afbakening afgemaakt (niet-functionele eisen) | 9:20 | 10:00 | 0.66667 | Door een fout in word, is het document niet goed opgeslagen geworden. De niet-functionele eisen zijn in de avond er opnieuw bijgezet geworden (dubbel werk)
2014-10-14 | Oefententamen PIT1 gemaakt | 13:30 | 15:00 | 1.5 | Oefententamen alleen gemaakt en vervolgens gecontroleerd met een klasgenoot. Dinsdag na de herfstvakantie is controle en uitleg over het oefententamen.
2014-10-14 | De doelstellingen beschreven en het verwachte eindresultaat in de PvA gezet | 19:30 | 20:15 | 0.75 | De bijgewerkte gegevens moeten worden goedgekeurd door de andere groepsleden. De informatie die in het document getypt is, komt voornamelijk voort uit de requirements en use case / activity diagrammen.
2014-10-15 | Plan van Aanpak bijgewerkt met randvoorwaarden, risico's en de globale aanpak | 12:30 | 15:00 | 2.5 | Randvoorwaarden nog niet compleet, controleren met docent.
2014-10-15 | Software Development Plan gemaakt (Scrum) | 15:15 | 19:00 | 3.75 | Opzet scrum gemaakt, op basis van een template in Microsoft Project. Deze planning moet gecontroleerd worden met een docent voor feedback, aangezien de casus groep niet zeker weet of het goed is.
2014-10-17 | Maken van use cases voor beheerder en ontwikkelaar | 11:00 | 12:30 | 1.5 | Use cases uitgewerkt op basis van functionaliteit die beschreven is in de requirements documentatie en de andere use cases.
2014-10-18 | Aanvullen van use cases voor beheerder en ontwikkelaar en het maken van de activity diagrammen voor deze actoren | 10:30 | 12:15 | 1.75 | Activity diagrammen uitgewerkt op basis van use cases
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## François
Logboek François Menning
|  | Totaal aantal uren: | -11
Datum | Beschrijving | Tijdregistratie |  | Aantal uren | Reflectie
|  | Begintijd | Eindtijd
| Aanvullen logboek | 11:00 |  | -11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0