## Totaal
Totaal logboek
| Totaal aantal uren: | 41.5833

## Davy
Logboek Davy Heutmekers
|  | Totaal aantal uren: | 12.5
Datum | Beschrijving | Tijdregistratie |  | Aantal uren | Reflectie
|  | Begintijd | Eindtijd
2014-10-13 | Aanmaken logboek | 10:00 | 11:00 | 1
2014-10-13 | Start gemaakt aan Plan van Aanpak. Aanleiding, opdrachtgever, probleemstelling beschreven. Begonnen aan afbakening | 11:45 | 15:15 | 3.5 | Beschrijvingen met de betrekking tot de aanleiding, probleemstelling moeten met de groep gecontroleerd worden. De afbakening moet met een docent bekeken worden.
2014-10-14 | Oefententamen PIT1 gemaakt | 13:30 | 15:00 | 1.5 | Oefententamen samen met Delano Cörvers gemaakt. Dinsdag na de herfstvakantie is controle en uitleg over het oefententamen.
2014-10-15 | Plan van Aanpak bijgewerkt met randvoorwaarden, risico's en de globale aanpak | 12:30 | 15:30 | 3 | Randvoorwaarden nog niet compleet, controleren met docent.
2014-10-15 | Scrum planning gemaakt met Delano in Microsoft Project 2013 | 15:30 | 19:00 | 3.5 | Dit was de eerste keer dat we Microsoft Project hebben gebruikt. In het begin was het even uitzoeken alles werkt, maar uiteindelijk is het goed gelukt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Delano
Logboek Delano Cörvers
|  | Totaal aantal uren: | 40.0833
Datum | Beschrijving | Tijdregistratie |  | Aantal uren | Reflectie
|  | Begintijd | Eindtijd
2014-10-13 | GitHub repository aangemaakt | 11:20 | 11:30 | 0.16667 | GitHub repo succesvol aangemaakt
2014-10-13 | Samenwerkingscontract gemaakt | 10:00 | 11:15 | 1.25 | Samenwerkingscontract ondertekend door alle groepsleden
2014-10-13 | Start gemaakt aan Plan van Aanpak. Aanleiding, opdrachtgever, probleemstelling beschreven. Begonnen aan afbakening | 11:45 | 15:15 | 3.5 | Beschrijvingen met de betrekking tot de aanleiding, probleemstelling moeten met de groep gecontroleerd worden. De afbakening moet met een docent bekeken worden.
2014-10-14 | Afbakening afgemaakt (niet-functionele eisen) | 9:20 | 10:00 | 0.66667 | Door een fout in word, is het document niet goed opgeslagen geworden. De niet-functionele eisen zijn in de avond er opnieuw bijgezet geworden (dubbel werk)
2014-10-14 | Oefententamen PIT1 gemaakt | 13:30 | 15:00 | 1.5 | Oefententamen alleen gemaakt en vervolgens gecontroleerd met een klasgenoot. Dinsdag na de herfstvakantie is controle en uitleg over het oefententamen.
2014-10-14 | De doelstellingen beschreven en het verwachte eindresultaat in de PvA gezet | 19:30 | 20:15 | 0.75 | De bijgewerkte gegevens moeten worden goedgekeurd door de andere groepsleden. De informatie die in het document getypt is, komt voornamelijk voort uit de requirements en use case / activity diagrammen.
2014-10-15 | Plan van Aanpak bijgewerkt met randvoorwaarden, risico's en de globale aanpak | 12:30 | 15:00 | 2.5 | Randvoorwaarden nog niet compleet, controleren met docent.
2014-10-15 | Software Development Plan gemaakt (Scrum) | 15:15 | 19:00 | 3.75 | Opzet scrum gemaakt, op basis van een template in Microsoft Project. Deze planning moet gecontroleerd worden met een docent voor feedback, aangezien de casus groep niet zeker weet of het goed is.
2014-10-17 | Maken van use cases voor beheerder en ontwikkelaar | 11:00 | 12:30 | 1.5 | Use cases uitgewerkt op basis van functionaliteit die beschreven is in de requirements documentatie en de andere use cases.
2014-10-18 | Aanvullen van use cases voor beheerder en ontwikkelaar en het maken van de activity diagrammen voor deze actoren | 10:30 | 12:15 | 1.75 | Activity diagrammen uitgewerkt op basis van use cases
2014-10-19 | Use Case beschrijving gemaakt voor de Toeschouwer, Beheerder en de Ontwikkelaar | 14:30 | 16:00 | 1.5 | De beschrijvingen zijn uitgewerkt op basis van het voorbeeld van Dhr. Tossaint.
2014-10-19 | Werking Xamarin en C# uitgezocht en op basis van deze kennis het begin gemaakt aan de mobiele applicatie | 19:00 | 20:30 | 1.5 | De werking van Xamarin is nu een stuk duidelijker. Er is een begin gemaakt aan de styling van de app, daarnaast is er ook een SplashScreen toegevoegd geworden.
2014-10-20 | Het conceptuele klassen diagram gemaakt op basis van de use case diagrammen die eerder gemaakt zijn | 15:00 | 16:15 | 1.25 | De conceptuele klassen diagram moet worden gecontroleerd met de rest van de groep, om er zeker van de zijn dat alle entiteiten erin staan.
2014-10-20 | De applicatie verder uitgewerkt met een login scherm, aanmeld scherm, meerdere activities en axml files. Daarnaast ook error handling toegevoegd | 18:30 | 21:30 | 3 | De applicatie begint al te werken, de check op het aanmeld scherm moet nog afgemaakt worden. De check moet ervoor zorgen dat de ingevulde gegevens voldoen aan de eisen van de requirements.
2014-10-21 | De applicatie verder uitgewerkt door de aanmeld, login en menu activities volledig uit te werken. Hierbij is voorlopige code gebruikt. | 13:30 | 16:45 | 3.25 | De applicatie ziet er goed uit, de checks op de invoervelde werken volledig.
2014-10-23 | Op basis van de conceptuele klassen diagram, de specifcatie klassen diagram gemaakt. | 14:00 | 17:00 | 3 | Het diagram is gecontroleerd met Delano en Davy. Daarnaast hebben ze beide de usecase beschrijvingen gecontroleerd.
2014-10-23 | De applicatie aangepast van LinearLayout naar een RelativeLayout, om problemen met de GUI te voorkomen en meer mogelijkheden te krijgen bij het maken van de GUI. Controle punten verbeterd, zodat de errors duidelijker zijn. | 17:15 | 20:00 | 2.75 | De axml files die al af waren zijn omgezet geworden naar een relative layout, daarnaast zijn de controle punten bij de applicatie verbeterd en wordt de gebruikersnaam door de activities heen gebruikt.
2014-10-24 | Door het vervangen van een Android phone kwamen er problemen opdagen, met name de verschillende PPI van de beeldschermen. | 15:30 | 15:45 | 0.25 | Het probleem is geconstanteerd, maar is nog niet opgelost. Delano was op dit moment bezig met opdrachten van IF5.
2014-10-26 | Het plan van aanpak is verder uitgewerkt, naar het constaneren van een onvolledigheid bij de afbakening (door Delano). | 15:00 | 400:30 | 1.5 | De MoSCoW methode is, naar mijn weten, volledig ingevuld en is consequent met wat in de andere eisen staan.
2014-10-28 | Onderzoek gedaan op basis van informatie van Dhr. Pepels over het indirect doorvoeren van een instance doormiddel van een intent. Daarnaast informatie gezogd over een "speciaal" opbject voor instellingen van de app. | 10:00 | 11:15 | 1.25 | Het doorvoeren van een instance zal gedaan moeten worden met behulp van een boolean value en een if statement. Daarnaast is er nog geen goede oplossing voor het instellignen object gevonden.
2014-10-30 | De applicatie verder uitgewerkt met een "GameActivity", met de spelkaarten die op basis van een random generator werkt. Er moet nog een finshed event komen, die ervoor zorgt dat het spel eindigt en door gaat naar het resultaten scherm. | 10:30 | 14:00 | 3.5 | De GameActivity werkt naar behoren. De laatste activity moet worden gemaakt voor de multiplayer sectie.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## François
Logboek François Menning
|  | Totaal aantal uren: | -11
Datum | Beschrijving | Tijdregistratie |  | Aantal uren | Reflectie
|  | Begintijd | Eindtijd
| Aanvullen logboek | 11:00 |  | -11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0